## Sheet1
|  | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 2020-06-20 | 2020-06-21 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 2020-06-25 | 2020-06-26 | 2020-06-27 | 2020-06-28 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2020-07-03
GUI 디자인 | bar: 2020-06-18 to 2020-06-19
Class 디자인 | bar: 2020-06-19 to 2020-06-22
Method 세부 디자인 | bar: 2020-06-21 to 2020-06-22
MainActivity 구현 | bar: 2020-06-22
SharedPreperence 구현 | bar: 2020-06-23
Nickname Setting Dialog 구현 | bar: 2020-06-24 to 2020-06-25
Custom View 구현 | bar: 2020-06-25
Status Simple | DTO 구현 | bar: 2020-06-25
ViewDTO 구현 | bar: 2020-06-25
DB Manager 구현 | bar: 2020-06-26
Manager 구현 | bar: 2020-06-26 to 2020-06-27
Status Detail | DTO 구현 | bar: 2020-06-27
ViewDTO 구현 | bar: 2020-06-27
DB Manager 구현
Manager 구현
Skill | DTO 구현
ViewDTO 구현
DB Manager 구현
Manager 구현
Status Simple Refactoring | bar: 2020-06-28 to 2020-07-03
디버깅 | bar: 2020-07-03
진행안됨
진행됨